内部质量保证体系诊断与改进工作

实施方案

阿克苏职业技术学院

2020年6月

目 录

一、指导思想	1

二、思路和目标	2

（一）建设思路	2

（二）建设目标	2

三、基本原则	3

（一）系统性原则	3

（二）全面性原则	3

（三）多元化原则	4

（四）时效性原则	4

（五）符合性原则	4

（六）持续性原则	4

四、体系建设	4

（一）整体架构	4

（二）组织体系建设	7

（三）规划体系建设（主体责任建设）	8

（四）目标体系建设	9

（五）标准体系建设	10

（六）路线图设计	11

（七）校本数据平台建设	12

五、诊改运行	15

（一）学校层面	15

（二）专业层面	16

（三）课程层面	17

（四）教师层面	19

（五）学生层面	21

（六）健全质量保障和管理服务机制，营建良好育人环境	22

（七）建立健全质量保障预防及事故处置机制	24

六、围绕质量抓党建，抓好党建保质量	25

七、纪律与监督	26

八、工作任务	27

（一）总体进度安排	28

（二）具体进度安排	29

九、工作内容	30

十、工作要求	30

阿克苏职业技术学院

内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案

（试行）

高职院校的根本任务是培养高素质技术技能型人才，人才培养的核心在质量。为推动学院建立和完善常态化人才培养质量自主保证机制，有效开展教育教学的诊断与改进工作，促进人才培养质量持续提高。提高人才培养质量和办学水平，更好地服务区域经济发展。根据《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅[2015]2号）和《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）》（教职成司函[2015]168号）及《自治区关于加快发展现代职业教育的实施意见》（新政发[2015]75号）精神，强化内部教学诊断与改进工作，在高职教育内涵发展进程中，构建并运行内部质量保证体系，强化质量意识和质量管理，对于促进学校主动适应地方经济社会发展和人的全面发展需求，持续提高人才培养质量意义重大。

多年来，我院在专业（课程）建设、师资培养和学生全面发展等方面注重规划、确立标准、规范流程、建章立制、严格考核，做了大量工作，在质量管理方面积累了一定的经验。为持续改进、提高人才培养质量和办学水平，进一步构建自我运行、自我约束、自我诊断、自我改进、符合校情的内部质量保证长效运行机制，制定本方案。

- 一、指导思想

贯彻落实教职成〔2015〕6 号、7 号、9 号、教职成厅〔2015〕2 号、教职成司函〔2015〕168 号、内教高字〔2016〕75 号文件精神，依据学院章程，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，遵循高职教育人才培养内在规律，切实履行人才培养工作质量保证的主体责任，深化教育教学质量管理改革，创新质量文化建设，确立质量竞争和质量责任意识，关注质量结果和质量形成，强调全员参与、全方位覆盖、全过程控制的质量管理，建立质量保障的长效机制，持续提高人才培养质量和办学水平。

- 二、思路和目标

- （一）建设思路

借鉴全面质量管理（TQM）、目标管理等现代管理理论，以质量文化为引领，以“五纵五横一平台”为基本框架，以学院章程和“十四五”规划体系为基本依据，确立质量目标体系和标准体系，制定工作路线图，完善“质量计划——质量控制——质量提升”管理流程，形成常态化、网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系。

- （二）建设目标

1、树立学院现代质量管理意识。

通过开展学院内部质量保证体系诊改，建立完善质量标准体系，不断提升标准内涵，使全院教职工充分认识到自身的责任和使命，跟上时代发展与进步的步伐，树立现代质量管理意识，促进全员、全过程、全方位育人工作稳步推进，不断提高教育教学、学生管理等各项工作的质量与实效。

2、建立与完善学院内部质量保证体系。

以诊断与改进为手段，使全院在决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制各系统和学校、专业、课程、教师、学生不同层面，建立起完整且相对独立的，涵盖质量计划、质量控制、质量改进三环节的自我质量保证机制，强化学院各层级管理系统间的质量依存关系，形成全要素网络化的内部质量保证体系。

3.建立常态化和可持续的诊断与改进工作机制。

以自我诊改为手段，促使学院各层级自主开展多层面、多维度的诊断与改进工作，逐步建成覆盖全员、贯穿全程、纵横衔接、网络互动的常态化诊断与改进制度体系，建立常态化、富有自主活力和可持续发展的诊断与改进工作机制，把学院教学与管理工作做得更加规范、精细、到位，将社会赋予学院的质量保证责任落到实处。

- 4.提升教育教学和管理工作信息化水平。

- 通过自我诊改，强化人才培养工作状态数据在诊改工作的基础作用，促进学院进一步加强人才培养工作状态数据管理系统的建设与应用，完善预警功能，提升学院教育教学和管理工作信息化水平，为学院有关部门决策提供参考。

- 三、基本原则

- （一）系统性原则

立足校情，系统设计，建立敏捷高效、自主驱动、文化激励、纲目并举的“五纵五横一平台”一体化质量保证体系。

- （二）全面性原则

全员参与：激活各端，全员参与；主体明确，职责清晰；目标导向，自觉自发。

全方位覆盖：触发影响人才培养质量的各项要素活力，贯通盲区，以点带线，以线织面，立体架构。

全过程控制：质量保证贯穿需求调研、规划设计、目标设置、标准制定、组织实施、过程监控、诊断改进全过程。

- （三）多元化原则

目标多元化：构建多领域、多层次、相互映证的目标链。

标准多元化：构建横向多领域衔接、纵向多节点支撑、特色多维度渗透的标准链。

主体多元化：构建人人权责到位、部门分工协作、动力内生、责任套叠、行动耦合的网格化多元主体。

保障多元化：组织保障、制度保障、文化保障、经费保障、技术保障、党建保障有机融合。

- （四）时效性原则

迅捷响应，实时监控，源头动态信息即时形成平台数据，预警反馈及时完整，纠偏举措精准有力。

- （五）符合性原则

遵循高职教育人才培养内在规律，锁定质量方针，补齐短板，动态对接，弹性布局，不断优化体系，满足经济社会发展需要和学生全面发展需要。

- （六）持续性原则

坚持目标导向与问题导向相统一，在实施质量保证体系过程中形成质量改进螺旋，持续改进，积累创新，螺旋攀升。

- 四、体系建设

- （一）整体架构

内部质量保证体系基本架构见表1。

表 1  内部质量保证体系基本架构

| 五横 五纵 |  | 学校 | 专业 | 课程 | 教师 | 学生 | 五 链 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领 导/控制主体 |  | 党委、院长、质量保证运行委员会、学术委员会、教学工作委员会 | 系（部）、教务处/专业带头人及团队 | 系（部）、教务处/课程负责人、课程团队 | 系（部）、教务处、组织人事处/教师 | 系（部）、团委、学生工作处、招生就业处/学生 |  |
| 质 量 决 策 与 指 挥 | 发 展 规 划 | 1.章程 2.总规划 3.党的建设和思想政治工作规划 4.质量保证建设规划5.智能校园建设规划 6.校园基本建设规划 7.科学研究和社会服务规划 8.校园文化建设规划 | 1.系（部）发展规划 2.学院专业建设规划 3.专业建设方案 | 1.系（部）发展规划 2.学院课程建设规划 3.课程建设方案 | 1.系（部）发展规划 2.师资队伍建设规划 3.教师自我发展规划 | 1.系（部）发展规划 2.学生发展规划 3.学生自我发展规划 | 目 标 链 |
|  | 建 设 目 标 | 1.学院整体发展目标（人才培养目标、规格；质量保证目标） 2.系（部）发展目标 | 专业建设目标（结构/ 运行/水平） | 课程建设目标（设置/要素/水平） | 1.师资队伍整体发展目标 2.师资队伍个体发展目标 | 学生全面发展目标 |  |
|  | 质 量 标 准 | 1.学院绩效标准 2.各部门、各岗位工作职责；管理制度、工作流程、工作标准 3.各层面质量保证机构、岗位设置及职责、工作标准；质量保证、响应标准 | 专业标准 | 1.课程建设标准 2.课程教学实施标准 | 1.学院师资队伍建设标准 2.师德师风标准 3.业务能力标准 4.职业发展标准 | 1.学业标准 2.学生个体发展标准 3.学生职业发展标准 | 标 准 链 |
| 质量生 成（运 行实 施） |  | 1.规划、计划实施（分年度规划— 党政工作要点—年度任务分解表） 2.质量保证体系运行 3.质量文化建设 | 1.专业人才培养模式执行 2.专业人才培养方案实施 | 1.课程授课计划 2.课程教学实施 | 1.教师教科研工作 2.教师发展 | 1.学业发展 2.社会实践 | 实 施 链 |

续表

| 五横 五纵 |  | 学校 | 专业 | 课程 | 教师 | 学生 | 五 链 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源建 设（条 件保 障） |  | 1.人力资源 2.财务支持 3.物质保障 4.校企合作 5.教学资源 6.安全保障 7.生活保障 8.文化保障…… | 1.校内外实训基地建设与管理 2.教学资源建设与管理 | 1.教学条件 2.实训条件 3.资源利用 | 1.教学、科研设施 2.大师工作室 3.工作设施 4.生活设施 5.创新创业支持 | 1.学习设施 2.生活设施 3.活动设施 4.校园环境 5.创新创业支持 | 保 障 链 |
| 支持服 务（制 度保障 与服务 措施） |  | 1.制度建设体系、制度运行管理机制 2.专项制度（学院质量保证制度、数据平台建设、管理制度） 3.质量保证系统（内控） | 1.需求情况调研 2.专业设置与调整管理制度 3.专业建设经费管理制度 4.校企合作管理制度 5.毕业生跟踪调研制度 | 1.课程实施过程管理 2.课程实施环境管理 3.条件保证 4.求知文化营造 | 1.教学、科研保障 2.实践锻炼保障 3.发展提升机制 4.培训服务机制 5.创新创业协助机制 | 1.学业管理 2.就业管理 3.生活保障 4.安全保障 5.创新创业协助机制 |  |
| 监 督 控 制 | 诊 断 改 进 | 1.学院过程信息监测分析机制与质量保证、预警、响应机制 2.学校层面及系（部）层面诊改运行 | 1.专业预警机制 2.常态化专业诊改机制 | 课程诊改机制 | 师德师风、业务能 力、职业发展能力 等诊改机制 | 学业发展、学风、品 德等诊改机制 | 信 息 链 |
|  | 质 量 报 告 | 1.学院年度质量报告 2.规划执行报告 3.内部质量保证体系运行报告 | 1.专业年度质量分析报告 2.专业年度质量报告 | 1.课程年度质量分析报告 2.课程年度质量报告 | 师资质量年度报告 | 1.学生发展质量报告 2.学生学业情况分析报告 3.学生教育质量年度报告 4.毕业生就业质量年度报告 |  |
|  | 外 部 评 估 | 引入第三方评估 | 外部专业评估 | 外部课程评估 | 外部师资评估 | 外部毕业生跟踪调查 |  |
| 一平台 |  | 构建职能校园管理平台（涵盖决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制五大系统） |  |  |  |  |  |

- （二）组织体系建设

1.建立党委领导、院长指挥、质量保证运行委员会全面协调的质量保证组织体系，统领决策、生成、资源、支持、监控五个纵向系统,联接学校、专业、课程、教师、学生五个横向层面,充分发挥职能部门作用，聚焦发力、全面保障系（部）在质量生成过程中的核心地位（组织体系见图 1）。

图 1 内部质量保证组织体系

厘清各职能部门五纵系统内、外职责，描述具体工作并确定所属岗位、科室，针对具体工作设置明确工作标准，即“职责—岗位—标准”三确定（见图 2）,与体系架构控制主体对应，明确责任主体，落实主体责任。

表 2  职责—岗位—标准一览表

| 职能部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定职责 |  |  | 确定岗位 |  | 确定标准 |
| 职责属性 | 序号 | 职责描述 | 具体工作内容 （按SMART 原则描述） | 工作归属岗位（及科室） | 工作标准 （按SMART原则描述） |
| 系统内职责 NZ （支持部门所归属系统的本部门职责） | NZ1 |  |  |  |  |
|  | NZ2 |  |  |  |  |
|  | NZ3 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 系统外职 WZ （不能明确界定系统功能的本部门职责） | WZ1 |  |  |  |  |
|  | WZ2 |  |  |  |  |
|  | WZ3 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

2.建立“学院—系（部）—专业（课程）”三级质量保证组织

学院质量保证委员会—主任由院长担任，全面负责学院质量保证体系建设、运行，组织制定质量保证体系建设运行方案、质量规划，全面实施质量诊改，按计划、标准完成各责任主体质量考核；下设质量管理办公室，办公室设在教育质量监督评价中心，负责建立健全考核性诊断制度体系、执行质量监控，组织编制学院年度质量报告。

系（部）质量保证工作组—组长由系（部）主任担任，负责系（部）的质量管控，审核专业人才培养方案、专业标准、课程标准，保证专业建设的实施质量，编制系（部）专业年度质量报告。

专业（课程）质量保证小组—组长由专业（课程）负责人担任，负责专业、课程质量的自我诊改，制定人才培养方案，编制课程标准，进行学生学业情况监测分析，推进人才培养方案的实施，保证课程质量，编制专业（课程）质量分析报告。

- （三）规划体系建设（主体责任建设）

基于 SWOT （S是优势、W是劣势，O是机会、T是威胁）分析，按照 SMART （S明确的、M可度量的、A可达到的、R相关联的、T有时限的）法则建设学院发展规划体系（见表3）。

表3  学院“十三五”质量发展规划体系

| 规划层级 |  | 规划名称 | 牵头部门/ 人 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 规划 | 总规划 | 学院“十三五”发展规划纲要 | 党委（院长）办公室 | 2016年6 月 |
| 二级 规划 | “十三 五”专项 规划 | 专业建设规划 | 教务处 | 2016 年12 月（完成） |
|  |  | 师资队伍建设规划 | 教务处、组织人事处 |  |
|  |  | 课程建设规划 | 教务处 |  |
|  |  | 育人（学生发展）规划 | 学工部 |  |
|  |  | 智能校园建设规划 | 信息中心 |  |
|  |  | 质量保证建设规划 | 质量控制与绩效办公室 |  |
|  |  | 校园基本建设规划 | 总务处 |  |
|  |  | 科学研究和社会服务规划 | 教务（科研）处、 继续教育系 |  |
|  |  | 校园文化建设规划 | 宣传部 |  |
|  |  | 党的建设和思想政治工作规划 | 组织人事处、宣传部 |  |
|  | 系（部） 规划 | 系（部）“十三五”发展规划 | 各系（部） |  |
| 三级规划 |  | 专业建设方案 | 各教研室（专业带头人） |  |
|  |  | 课程建设方案 | 各教研室（课程负责人） |  |
|  |  | 教师自我发展规划 | 组织人事处/教师 |  |
|  |  | 学生自我发展规划 | 学工处/学生 |  |

- （四）目标体系建设

依据发展规划，将目标具体化，形成目标体系（见表4）。

表4 学院质量目标体系

| 层面 | 目标 构成 | 内涵释义 | 目标生成 主体 | 规划依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 规模 目标 | 学生、资产等各类办学规模 | 学院 | “十三五”发展规划纲要 |
|  | 水平 目标 | 综合办学实力水平，核心办学指标在国内、省区内排名情况 |  |  |
|  | 层次 目标 | 办学层次定位 |  |  |
| 专业 | 结构 目标 | 适应地方经济社会发展需要、对接支柱产业的能力 | 学院 | 专业建设规划 |
|  | 运行 目标 | 专业建设、运行机制 | 学院； 各系（部） | 专业建设规划； 系（部）“十三五” 发展规划 |
|  | 水平 目标 | 专业发展水平，在一定范围内的竞争能力 | 各系（部）； 教研室；专业带头人 | 专业建设规划； 专业建设方案 |
| 课程 | 设置 目标 | 在人才培养方案中的地位和作用 | 教研室； 专业带头人 | 专业建设方案 |
|  | 要素 目标 | 课程目标、课程内容、课程实施、课程评价 | 教研室；课程负责人 | 课程建设方案 |
|  | 水平 目标 | 国家、省、校等各层级课程建设的数量 | 各系（部）； 教研室；课程负责人 | 课程建设规划； 课程建设方案 |
| 教师 | 数量 目标 | 专兼职教师的数量、比例 | 学院； 各系（部） | 师资队伍建设规划； 系（部）“十三五” 发展规划 |
|  | 结构 目标 | 专业、学缘、年龄、职称、学历 （学位）、双师素质等各类结构 | 各系（部）； 教师 | 师资队伍建设规划； 系（部）“十三五” 发展规划； 教师自我发展规划 |
|  | 水平 目标 | 专业领军人才、技能大师、专业带头人、骨干教师的数量及在院校和行业的影响力 |  |  |
| 学生 | 学业 发展 | 双证毕业 | 学生； 教师； 各系（部） | 育人规划； 学生自我发展规划； 系（部）“十三五” 发展规划 |
|  | 个人 发展 | 德技双修 |  |  |
|  | 职业 发展 | 胜任工作 |  |  |

- （五）标准体系建设

学院质量标准体系见表5。

表5学院质量标准体系

| 层面 | 目标 | 主要标准构成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自我发展标准 | 参照 标准 |
| 学校 | 规模 目标 | 各类在校学生（全日制、成人）数量；社会培训（含鉴定）人员数量；教职员工数量；各类资产规模 | 选取国 内同类 优秀院 校，参 照其相 关标准 |
|  | 水平 目标 | 国内知名高职院校标准；国家示范院校核心办学指标中位数；优质学校标准；管理典型学校标准 |  |
|  | 层次 目标 | 普通高等学校基本办学条件指标；高等职业学校设置标准（暂行）；本科层次应用技术大学申办标准 |  |
| 专业 | 结构 目标 | 专业群的划分标准；重点专业群标准 |  |
|  | 运行 目标 | 专业设置标准；新专业申报和审批标准；专业预警标准；停招（办）专业审批流程；人才培养方案编写质量标准；人才培养方案制订规范；人才培养方案实施规范；专业建设年度质量报告标准；专业/专业群投入产出绩效评价标准 |  |
|  | 水平 目标 | 学院合格专业标准；院级特色专业标准；自治区品牌专业标准；国家骨干专业建设标准；国内领先水平专业标准 |  |
| 课程 | 设置 目标 | 课程体系构建规范 |  |
|  | 要素 目标 | 课程建设质量标准：课程调研标准、课程立项标准、内容选用标准、教材建设（选用）标准、课程教学团队标准、教学环境与课程资源建设标准、教学方法与手段标准、课程考试质量标准；备课质量标准； 课程实施标准：授课计划标准、教案（单元设计）编写质量标准、课件制作标准、课堂教学质量标准、优质课堂教学质量标准、实习实训（实验）质量标准；课程设计（综合大作业）质量标准；顶岗实习质量标准；毕业设计（论文）质量标准；教材选用质量标准； 课程评价标准：课堂教学质量（教学态度、教学内容、教学组织、教学方法与手段、教学效果）评价标准、课程建设年度质量报告标准。 |  |
|  | 水平 目标 | 合格课标准；理实一体化课程标准；院级优质（精品）课标准；自治区级精品课标准；在线开放课程标准（院级、自治区级、国家级） |  |
| 教师 | 数量 目标 | 专任教师数量（生师比）；生员比；专兼职教师比例 |  |
|  | 结构 目标 | 各类结构的指标值 |  |
|  | 水平 目标 | 新教师入职标准；专业技术职务评、聘标准；专业群领军人才、专业带头人、青年骨干（后备）教师选拔、培养、考核标准；兼职教师聘用标准；“双师素质”教师培养标准；技能大师、教学名师、教坛新秀评选标准；科研创新及技术服务团队建设标准；优秀课程教学团队建设标准校和行业的影响力 |  |
| 学生 | 学业 发展 | 毕业生质量标准：知识结构、学习能力、思维能力、沟通能力、专业技能 |  |
|  | 个人 发展 | 价值观体系、思想品德、人文素养、人格与心理、身体素质、合作意识、团队精神、组织协调能力 |  |
|  | 职业 发展 | 职业认知、职业道德意识、职业能力拓展、社会实践、创新创业能力、就业入职 |  |

- （六）路线图设计

学院工作落实路线图见表6。

表6学院工作落实路线图

| 层面 |  | 形成路径 | 任务文本表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 党委、 院长 | （“十三五”发展规划纲要+各分规划）→年度 实施计划+（上级安排的工作）→党政工作要点→年度要点工作任务分解→职能部门→职能部门负责人 | 学院年度党政工作要点； 学院年度要点任务分解表 |
|  | 职能 部门 | （部门承担的年度要点工作任务+部门发展自定工作任务）→部门年度工作计划→A+B A.部门自主完成工作任务→科室→个人 B.系（部）配合完成任务 | 部门年度工作计划；系（部）配合工作任务分解表 |
| 专业（课 程） | 系（部） | 系（部）“十三五”发展规划→年度实施计划+ （职能部门分解工作任务）→系（部）年度工作计划→A+B A.党总支（支部）、系办、分团委（学工办）、 工会完成的工作任务→个人 B.教研室配合完成的任务 | 系（部）年度工作计划；教研室配合工作任务分 解表 |
|  | 教研室 | 专业建设方案+课程建设方案→专业、课程年度建设计划+[系（部）分解工作任务]→教研室年度工作计划→专业（课程）负责人→教师 | 教研室年度工作 计划 |
| 教师 |  | 自我发展规划→年度实施计划+（教研室分解工作任务）→个人年度工作计划（A+B） A:年度教学、科研、社会服务等工作任务 B:个人培训、学习、业务提高等成长事项 | 教师个人年度工作计划 |
| 学生 |  | 自我发展规划→年度实施计划→个人年度成长计划（A+B+C） A:专业人才培养方案确定的年度学业任务 B:个人综合素质养成年度任务 C:个人职业规划年度任务 | 学生个人年度成长计划 |

- （七）校本数据平台建设

1.架构设计

校本数据平台设计以网络基础设施建设为依托，以数据采集、汇聚、分析和解读为核心，以业务系统为支点，涵盖决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制五大系统，面向学院、专业、课程、教师、学生等多个层面，实现状态数据实时抓取，适时分析、解读，为自我诊断提供依据。（见图 6）。

图 6 校本数据平台基本架构设计

2.平台建设时间路线

平台建设以数据中心为核心，通过统一信息门户实现业务系统整合。同步建设移动端 APP，完善数据覆盖面。对接上级部门系统，实现数据上报及采集。平台建设时间路线见图7。

校本数据中心

数据平台

同一身份证

信息门户建设

单点登录

国家招生管理系统对接

人才培养工作状态数据平台对接

科研业务系统数据对接

资产管理系统数据对接

全国教师管理信息系统数据对接

服务中心

上级系统数据对接

学习中心建设

……

资源建设

学习平台

考试平台及试题库

……

分析服务

校本数据平台建设

数据分析系统建设

学业分析预警

学生综合素质测评

……

教学质量分析评价

图例

长期建设项目

2018年建设项目

2019年建设项目

2018-2019年建设项目

阿职APP业务应用

阿职PC端业务系统

师资管理系统建设

OA功能深度挖掘

学工系统功能深度挖掘

校园一卡通功能挖掘

课程资源平台功能挖掘

人事管理系统建设

科研管理系统建设

资产管理系统建设

图书管理系统功能挖掘

集群网站建设

党务及干部管理系统建设

办事大厅建设

就业管理系统建设

……

业务系统根

移动迎新

社交系统

顶岗实习管理

移动离校

课堂教学质量评价

移动办事

在线党建

消息系统

服务系统

应用商店

信息查询

……

图 7 平台建设时间路线图

3.建设重点

（1）校园网络建设

升级校园网基础设施，扩容出口带宽，提供高品质大规模并发承载的校园网络；建设无线网络全覆盖，实现双网一体化管理，统一上网接口，建立常态化维护机制，提供高速、稳定的网络互联服务。

- 公共硬件平台建设

- 建设高性能计算中心，立足全局，总体把握，实现统一的报表体系规范，为大数据分析提供支撑；建设云存储平台，通过虚拟管理中心对资源池进行集中分配与管理，在满足学校非结构化数据需求的基础上，为师生提供一定的云存储空间。

- 公共数据平台建设

- 建设数据中心，实现数据中心与应用系统对接，促进数据流通共享，为数据的采集、管理与分析提供保障；建设统一身份认证平台，聚合校内分散、异构的应用及信息，预设用户角色及相应个性化配置；建设校情分析系统，动态测控分析数据，及时预警，辅助监督诊改。

- 公共业务系统建设

- 建设彰显学院特色，功能强大的统一门户网站，实现一站式业务系统访问与使用，为不同对象推送不同的事务信息；建设网上办事大厅，搭建电子校务平台，为师生提供高效便捷的校园服务；建设移动校园，实时采集多元终端数据，实现人人采集、人人使用、人人监督；完善平台业务系统，建设、购置人事管理、科研管理、迎新离校、招生就业、宿舍管理、资产管理等业务系统，实现平台业务系统全履盖；维护现有系统，保证数据流通，联通信息孤岛，实现数据同步、共享。

4.运行管控

组建信息化团队，吸收企业及校内专业技术人员，建立专项科研小组，深挖平台数据，规划数据流向，明确数据采集责任、审核管控、数据分析制度，完善平台在体系运行中的状态分析、监控、预警、激励功能。

- 五、诊改运行

- （一）学校层面

1.关注核心竞争力，确定学校层面质量控制关键点

（1）年度要点工作完成比例及质量，各级目标设定的合理性。

（2）学校发展关键数据指标，主要包括：招生人数、就业率、财务收支总额及结构、专任教师数量和各类结构的变化值、省部级以上专业建设（含师资、课程）成果、技术服务和社会培训产值、学生获奖情况等。

2.建立运行流程

计划

学校“十三·五”事业发展规划学校年度工作计划，各部门工作计划。

标准

规模结构标准质量效益标准创新发展标准

目标

把学校建设成为“质量上乘、特色鲜明”的高水平高职教育名校

信息平台

监测

在校生数、教师数、生师比、占地面积、教学仪器设备值、经费收入与投入、就业质量、母校满意度、社会满意度、技术服务。各部门工作目标完成度、培养目标符合度、学生核心能力达成度。

预警

改进

信息平台

改进

创新

学习

激励

学校诊改报告

诊断

各部门自主诊断，考核性诊断

基于目标体系和标准体系，按照路线图设计，建立运行流程（见图8）。

图 8 学校层面诊改运行流程图

- （二）专业层面

1.确定专业层面质量控制关键点

关注专业（群）对接区域行业产业（链）发展、聚焦重点建设专业（群）与主导产业结合程度和专业为区域经济建设发展的贡献度，确定专业层面质量控制关键点（见表10）。

表 10 专业建设质量控制关键点

| 控制关键点 |  | 重点关注要素 | 控制主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 |  | 1. 人才需求情况 2. 岗位能力需求情况 3. 国内、区内同类院校专业设置及招生、就业情况 4. 学院招生、就业情况 | 专业带头人 及团队 |
| 设置与管理 |  | 1. 新专业设置 2. 专业与地方产业对接度 3. 专业群划分、重点专业群设置 4. 专业梯次建设 5. 专业预警动态调整 6. 专业/专业群投入产出绩效评价 | 教务处 各系（部） |
| 人才培养方案制定与实施 |  | 1. 专业教学标准 2. 专业建设方案 3. 人才培养方案 4. 课程体系的构建 | 专业带头人 及团队 |
| 条件 保障 | 专业 团队 | 专业带头人的社会影响力 团队教师的组成结构 | 组织人事处、教务处 系部、专业带头人及团队 |
|  | 教学资源 | 各类、各层教学资源的数量和使用率 | 专业带头人及团队 |
|  | 实践 教学 条件 | 1. 校内外实习实训基地建设 2. 生均教学仪器设备值、工位数及使用率 3. 职业技能鉴定 4. 产学合作企业数量、规模、社会声誉及合作项目开发 | 各系、继续教育系 资产办、计财科 教务处 |
|  | 教学 经费 投入 | 1. 专业建设经费年度预算编制 2. 专业（群）建设经费动态调整 3. 专业建设经费使用 | 专业带头人 及团队 计财处 |
| 服务能力 |  | 1. 科研项目（横向、纵向）数量和经费 2. 技术服务、社会培训情况 3. 论文及专利数量 | 各系 科研科 继续教育系 |
| 人才培养满意度 |  | 1. 学生毕业率、就业率、专业对口率、就业稳定性 2. 学生各类专业技能大赛获奖情况 3. 在校学生专利获取情况 4. 学生、家长专业满意度 5. 用人单位满意度 | 各系 招生就业办 |

2.建立运行流程

专业诊改运行以专业教学团队为主体，以专业人才培养目标为导向，以专业教学标准为准则，以专业建设方案为依据，重点观测专业建设关键控制点，形成常态化“目标－标准－运行－诊断－改进”质量螺旋。（诊改运行流程见图 9）

监测

专业设置与市场吻合度、专业招生计划完成率、报到率、志愿调整率、就业率、就业质量。行业企业参与度及满意度、专业建设目标完成情况、专业实训条件满足情况、师资配备及经费投入情况等。专业学生核心能力达成度、专业培养目标符合度。

预警

改进

信息平台

实施

对专业建设情况进行调研分析，结合产业需求开展专业更新论证。制定专业人才培养方案并实施。制定重点专业群建设方案并实施。专业条件建设与专业运行管理。

计划

专业建设实施方案 专业人才培养方案

标准

专业建设标准专业内涵标准专业人才培养质量标准

目标

构建“强工、稳农、兴医、教”的专业布局，建成应用本科专业4个，重点专业群4个。

信息平台

改进

创新

学习

激励

专业诊改报告

诊断

专业团队自主诊断，考核性诊断

图 9 专业层面诊改运行

3.专业质量分析与改进

基于数据平台状态数据分析，专业负责人组织编制专业年度质量报告，根据专业年度运行结果，制定专业整改计划，修正、完善专业建设方案；系（部）编制专业质量分析报告向全院公示，作为系（部）年终诊断的重要内容之一；学院进行专业建设年度考核性诊断，诊断结果作为专业动态投入、调整的依据。专业诊改以三年为一周期，吸收行企、政府、用人单位专家、学生与家长代表参与，实施专业诊断。积极参与国内外认证机构对专业进行评估或认证。

- （三）课程层面

围绕专业人才知识与技能培养目标，依托课程建设与课堂教学质量保证体系，实施常态化课程建设和课堂教学诊断与改进工作。（诊改运行流程见图 10）

监测

教学内容执行度，教学进度与计划吻合度，学生课堂参与度，实训计划开出率，课程资源满足度，行业企业参与教学情况，课程内外审核合规率和通过率，课堂教学满意度，精品资源课程建设情况，课程配套制度建设情况。

预警

改进

信息平台

实施

课堂教学:课程标准制定，课堂教学设计实施，教学文件制定，考核评价，技能大赛等。

课程建设:学生活动课程化建设，行业企业共同编写校本教材，精品资源共享课程体系建设，课程配套制度机制建设等。

计划

课程建设实施方案

标准

课程建设标准，课程教学运行标准，课程管理标准

目标

目标构建“工作过程”课程体系，构建“成果导向→行动学习”课堂教学体系

信息平台

改进

创新

学习

激励

课程诊改报告

诊断

课程团队自主诊断，考核性诊断

图 10 课程层面诊改运行流程图

1.确定课程层面质量控制关键点

根据课程建设规划，以教学内容、教学方法改革与教学质量提高为切入点，制定课程建设实施方案，全面推行“课程建设责任制”，开展多维度、多层级课程建设工作（见表11）。

全面推行“课堂教学责任制”，依托数字化教学资源平台、教学质量管理平台与顶岗实习管理平台等信息化手段，对课程教学工作进行实时与定期相结合的监测、预警、诊断与改进工作。

表 11 课程建设质量控制关键点

| 控制关键点 | 重点关注要素 | 控制主体 |
| --- | --- | --- |
| 课程建设方案制定 | 课程定位与目标、课程内容、课程团队、教学条件与课程资源、教学方法与手段 | 课程负责人 课程团队 |
| 课堂教学 | 教学准备充分度，教学内容贴合度，方法手段适用度，学生课堂参与度，教学环节的完整度 | 教师 学生 |
| 课程评价 | 教师自我评价、学生实时评价、课堂数据采集分析评价、听课评价、教学巡查与督导评价 | 教师、学生 学院、系（部） |

2.课程质量分析与改进

基于数据平台状态数据分析，课程负责人组织编制课程年度质量报告，根据课程年度运行结果，修正目标，将诊改结果纳入新的质量控制循环。教师将课堂运行质量作为年度总结内容，并根据运行结果修订目标，制定下年度工作计划。

- （四）教师层面

根据师资队伍建设规划与教师自我发展规划，开展教师整体发展、教师工作表现与个体发展的全过程诊断与改进工作（诊改运行流程见图 11、12）。

改进实施

校园文化建设、改善办学条件、改善治理结构、科研与社会服务建设、扩大国际合作、落实国家政策、创建优质高校、专业结构调整、优势专业建设、开展悉尼协议认证、开展目标绩效考核等。

创新

学习

激励

师资诊改报告

诊断

系（部）自主诊断，考核性诊断

监测

生师比、专兼职教师数、硕士以上教师比、高级职称比、中青年教师比。省级(国家)名师、专家数量。双师比、教学能力认证比。教师培训、教师守规率、补救辅导率。课时津贴发放与总额，科研课题数量及到款额、技术服务到款额。教师评奖评优情况。

预警

改进

信息平台

实施

实施教师队伍顶层规划、构建教师发展机制和激励关怀机制，建立“名师、大师工作室、“兼职教师人才库”，开展教师分层分类培训。教师发展规划制定，教学团队建设。教学质量评枯。职称评定、资格认定、津贴发放。

计划  师资队伍建设规划，师资队伍建设年度计划

计划

师资队伍建设规划  师资队伍建设年度计划

标准

师德师风标准、教师发展标准、团队建设标准、业务能力标准。

目标

建成一支结构优化、名师领衔、师德高尚、理念先进、教学卓越、服务突出、富有敬业精神的一流教师队伍。

信息平台

图 11 教师层面诊改运行流程图（队伍建设）

1.教师发展质量控制关键点

（1）整体发展

建设学院、系部、专业三级师资队伍循环诊断与改进体系，全面提高学院师资队伍的整体水平（见表 12）。

表 12 教师整体发展质量控制关键点

| 控制关键点 | 重点关注要素 | 控制主体 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 专兼职教师数量、比例；双师素质教师数量 | 学院 系（部） |
| 结构 | 中青年教师比例；高级职称比例；博、硕学位教师比例；双师素质教师比例 | 学院 系（部） |
| 水平 | 各层级、各类别优秀教师、团队的数量及影响力 | 学院 系（部） 教师 |

监测

教师守规情况，补救辅导情况，教学质量评估结果，论文、课题和技术服务情况，评奖评优情况，职称晋升情况，参加培训次数，下企业锻炼，年度考核，课时数，听课次数，指导学生技能大赛和创新创业情况。

预警

改进

信息平台

实施

学习标准与规范，教书育人；参加培训、听评课、科研课题提升业务能力，技术职务晋升、学历提升、行业影响力提升。

计划

教师个人发展规划，教师年度发展计划

标准

师德师风标准，教师发展标准，教师任职标准，教学运行标准

目标

成为“教学→教学研究”、“教学→应用研究”、“教学→社会培训”型教师。成为合格教师、骨干教师、教学名师、领军人物。

信息平台

改进

创新

学习

激励

教师个人发展诊改报告

诊断

教师自主诊断，考核性诊断

图 12 教师层面诊改运行流程图（个体发展）

（2）工作表现与个体发展

实施教师全员素质提升计划，完善教师培养体系。充分利用校本数据平台对教师数据进行实时采集，开展监控、分析、预警、诊断与改进工作（见表 13）。

表 13 教师工作表现与个体发展质量控制关键点

| 控制关键点 |  | 重点关注要素 | 控制主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师德师风 |  | 爱国守法、敬业爱生、教书育人、严谨治学、服务社会、为人师表 | 教师 |
| 业务 能力 | 教学能力 | 教学组织能力、教学效果、课程建设、专业建设 |  |
|  | 科研与社 会服务 | 教学改革与研究、科研项目与成果、社会培训、技术服务、创新创业 |  |
|  | 学生管理 与服务 | 班级管理、社团指导 |  |
| 职业发展 |  | 专业技术职务晋升、学历提升、双师素质资格取得、企业实践锻炼 |  |

2.教师层面质量分析与改进

基于数据平台状态数据分析，系（部）组织编制教师整体发展质量报告，并根据层面年度运行结果，修正目标，将诊改工作纳入新的质量控制循环。教师将工作表现与个体发展情况作为年度总结内容，并根据诊改情况修订个人发展目标，制定下年度工作计划。

- （五）学生层面

围绕学生发展目标，突出学生自主发展核心主体地位，依据学院《学生发展规划》《学生发展标准》及体现学生个性化的《学业计划》《个人发展规划》《职业生涯规划》，按要求完成人才培养环节，实时开展学生发展过程诊断与改进工作，保证学生学业发展、个人发展、职业发展均衡协调，实现“双证毕业、德技双修、胜任工作”的全面发展目标（诊改运行流程图见图 13、14）。

监测

学生出勤“四率”、课程过程性考核成绩、综合素质成绩、违纪情况、社团参与情况、技能大赛情况、创业情况等。学生资助情况、心理健康辅导情况、宿舍教室报修率、食堂投诉率、安全稳定情况等。学生顶岗实习落实率、对口率、投保率、合格率、指导教师配备率。学生满意度。

预警

改进

信息平台

实施

学生发展:正式课程+活动课程+导师评量;学生评定:学生综合素质测评、奖助学金评定、学生奖优评定、学生能力发展情况雷达图;学习服务管理:后勤服务、学生资助、心理健康、就业指导、安全稳定、学生出勤“四率”管理、学籍管理等。

计划

学生发展规划、年度学生工作计划。

标准

学生发展标准、学生评定标准、服务管理标准

目标

培养具有沟通合作和独立思考能力的终身学习者、具有必备专业知识和较强实践能力的技术人才和德智体美劳全面发展的负责任公民

信息平台

改进

创新

学习

激励

学生层面发展诊改报告

诊断

系（部）自主诊断，考核性诊断

图13学生层面诊改运行图

监测

综合素质测评成绩，出勤率，考试成绩、各门课程过程性评量成绩、违纪情况、政治表现、社团活动参与情况、社会实践参与情况、身心健康情况、顶岗实习成绩、技能大赛成绩、职业资格证书获取情况、评奖评优。

预警

改进

信息平台

实施

学习学生手册，遵守各项规章制度与规范。参加正式课程、活动课程及社团活动，提升个人综合素质。参加实习实训、顶岗实习、双创活动、技能大赛等活动提升职业发展能力。

计划

学生个人发展规划，年度学生个人发展计划

标准

学生发展标准，学生素质教育评价标准

目标

成为具有六项核心能力的合格的高素质技术技能人才

信息平台

改进

创新

学习

激励

学生个人发展诊改报告

诊断

学生自主诊断，考核性诊断

图14学生个人发展诊改运行图

在进行学生层面诊改过程中，紧抓学生课堂学习和实践技能

环节质量，高度关注学生个性发展，高标准把控人才培养全过程各环节质量。在人才培养过程中，实施全面覆盖的数据收集，对影响学生发展质量的关键点进行重点监测，实现监测数据实时传送，学生管理、教学部门和学生个人随时查看数据。科学设置学生发展质量预警参数值，对不达标事项及时预警，建立学生发展质量预警机制，教学和学生管理部门认真分析监测数据，对照标准，找出不足，分析不达标的原因，在深入分析的基础上形成《学生全面发展诊改报告》。通过对实际培养过程的实时分析，不断创新思维方式和工作思路，自主学习，自我提高，提出学生全面发展的改进思路和方法，对学生全面发展目标进行调整，提出更高的学生全面发展标准，持续开展学生全面发展质量诊改工作。

- （六）健全质量保障和管理服务机制，营建良好育人环境

1.全面完善质量保障机制

推进质量文化建设，切实落实“三全育人”理念，强化思想保障；切实确立内部质量保证“一把手工程”地位，凸出院长在内部质量保证中的领导、推进作用；落实质量保证运行经费，纳入年度预算统一管理，完善经费使用制度，不断提高资金使用效益；强化平台利用，充分发挥平台作用，反馈运行信息，为质量保证体系提供有力信息保障。

2.推进校园“四创”工程

创建美丽校园，落实校园规划功能布局，积累创新校园文化特色，营建和谐优美校园软硬环境；创建平安校园，落实综合治理责任制，健全安全应急处置机制和安全防范体系；创建节约校园，开源节流，细化管理措施，实施基于物联网架构下的信息化管理；创建智能校园，持续投入，建立统一共享的信息数据中心及各类业务应用系统，提供全方位数据分析，全面提升运行效率、服务质量和保障质量。

3.完善学生心理健康建设机制

发挥学院心理健康教育和心理咨询机构作用，完善学校－系部－班级三级心理健康教育网络，充实人员队伍和设备设施，大力提升工作水平和接诊能力。从新生入学即开展心理健康普查，做实心理健康建设课程教学，周期性开展心理健康教育宣传活动和心理健康教育讲座，发挥学生心理健康档案信息功能，及时甄别筛查，对于特殊学生个体开展专业咨询、干预及送医康复，为全体学生身心健康成长保驾护航。

4.助力特殊群体学生成才

在新生入学和每学期定期开展特殊群体学生的摸底调查，对特殊群体学生实行分类登记，建立信息库并进行动态管理，通过教师、学生干部及时掌握各类特殊群体学生的基本状态，重点关注经济类特殊群体学生和心理类特殊群体学生和就业困难群体学生，制定各类特殊群体学生的专门工作方案，做到责任到人、措施到位。对于经济类特殊群体学生，坚持资助的公平公正和快速便捷。对于心理类特殊群体学生，实施关爱教育，维护学生尊严，促进学生自我认知，树立自立自信，改善心智，健全人格。对于就业困难特殊群体学生，开展一对一就业指导、推荐就业企业。学院将特殊群体学生教育专项工作纳入考核性诊断范围，引导学院、系（部）不断强化对特殊群体学生教育专项工作自查自纠，惠及学生，造就合格人才。

- （七）建立健全质量保障预防及事故处置机制

1.建立健全预案预警机制，保障校园安全稳定和谐。建立维护学院安全稳定的综合防控机制，修改完善突发性事件应急处置预案，确保群体性事件、网络安全、考试安全、饮食安全、自然灾害、防爆、防病、防火、放地震等方面的突发性事件及时反应、沉着应对、科学处置。建立健全校园常规巡查、反馈与改进机制，每学期开展学生食堂和宿舍满意度问卷调查，及时反馈信息，督查相关部门的跟进及改善效果。撰写基于校本数据平台的后勤服务质量年度报告，不断增强相应诊改工作的科学性、针对性和有效性。

2.建立健全质量事故的有效防控机制。通过建立质量保证信息平台，完善质量事故管控的常态化反馈机制，敏锐发现问题、及时反馈问题、严肃查处问题。一是建立健全来自学生的质量信息反馈网络和机制，及时掌握质量生成前沿的信息反馈；二是加强教育质量监督评价中心的日常巡查和听课工作，规范梳理反馈意见，形成信息平台数据，并通过及时下发整改（督办）通知书等形式，强化其监督和督办职能；三是完善学院中层以上领导干部听课制度，实现网络交换信息反馈。

3.建立健全质量事故处置机制。明确学院、教学系部两级质量事故投诉受理机构，制定质量事故投诉、受理和反馈处置制度，完善质量事故分类、认定标准和调查处理程序等制度。将质量事故及处理情况列入学院考核性诊断范围，促进学院和二级部门对质量事故的自查自纠。

- 六、围绕质量抓党建，抓好党建保质量

确立“围绕质量抓党建，抓好党建保质量”的党建工作思路，把育人质量作为学院党委统领全局工作的出发点和落脚点。将内部质量保证体系建设与运行各环节工作融入党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设之中，增强广大党员干部的政治意识、核心意识、大局意识和看齐意识，充分发挥党总支、支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（一）学院党委要切实加强对诊改工作的领导。每学期听取诊改工作领导小组工作汇报，专题研究诊改工作至少 1 次，班子成员每学期督促检查分管工作范围诊改工作至少 2 次。比照党建工作主体责任要求，明确领导班子、第一责任人和班子成员对质量保证体系建设与运行的责任，突出发挥每一位班子成员对分管工作范围质量保证体系建设与运行的领导作用。

（二）各党总支、支部要通过强化党的思想建设、作风建设等各方面工作，将党总支、支部的政治核心作用充分体现在凝心聚力谋发展，攻坚克难保质量上来。要在提升广大党员干部“三全育人”思想认识上动脑筋，全体教师实施“三进两联一交友” (进班级、进宿舍、进食堂，联系学生、联系家长，与学生交朋友) 活动，在充分调动其积极性、激发其主动性和创造性上下功夫，以本部门诊改工作的实际成效来彰显党总支、支部的战斗堡垒作用。

（三）各级党员领导干部要站在学院全局的高度，拓宽视野，深刻理解“五纵五横一平台”的内部质量保证体系架构，清醒认识分管范围的诊改工作职责，科学调配资源，合理分配协调各项工作。同时结合“两学一做”“学转促”学习教育，以身作则，以上率下，通过贯彻落实《学院领导干部联系教学系部制度》、《学院中层领导干部联系班级制度》和《学院各级领导干部听课制度》等有关制度规定，凝聚全院上下，形成合力，推进学院内部质量保证体系建设与运行持续取得新成效。

（四）全体共产党员要认真学习《学院内部质量保证体系建设与运行工作方案》，正确认识自身岗位职责与学院内部质量保证工作的关系，明确自身任务，并将其作为“两学一做”“学转促”学习教育中“关键在做”的重要内容，以立足本职岗位“讲奉献，有作为”为落脚点，践行“四讲四有”转作风、促转变要求，切实发挥党员先锋模范作用。

- 七、纪律与监督

加强诊改工作管理，严肃工作纪律，建立诊改工作信息公告制度。

（一）全院上下必须按照《实施方案》开展内部质量保证诊改工作，严格执行《学院内部质量保证工作诊断与改进任务分工及进度表》。实施过程中如有调整，须按规定报批、备案。

（二）学院对部门（系部）的复核工作不得影响部门（系部）正常工作和教学秩序，并认真贯彻落实中央八项规定精神及教育系统和地方相关规定。

（三）学院诊改工作领导小组须将诊改相关政策文件、部门（系部）复核专家组名单、接受复核部门（系部）应公示的材料，以及复核结论、回访结果等集中公布，主动接受广大教职工监督。

（四）诊改及复核工作全程接受广大教职工监督。监督的重点工作环节是相关经费支出、专家聘请、诊改结论形成等。监督的重点对象是相关领导干部和参与部门（系部）复核的校内外专家。

（五）学院教育质量监督评价中心、监察审计办公室（纪委办公室）受理相关举报、投诉，并牵头组织调查处理。

- 八、工作任务

为稳步推进“内部质量保证体系诊断与改进”的工作任务，结合学院实际情况，按照“统筹协调、集中精力、循序渐进”的工作方法，以“四个阶段”为工作主线，围绕着主要任务确保完成各项工作。

建立诊断与改进工作的组织机构体系。成立学院诊断改进工作领导小组，并建立学校诊断与改进工作体系；召开全院诊改工作动员会，对整改工作进行动员。并对学院各级质量保证小组进行培训辅导，保证各系（部）、处（室）能够按照要求开展整改自查工作；尽量找出学校发展与建设中的短板与不足，并征集改进意见和建议、凝练我校办学特色，或提出打造特色、培育特色的方向与思路、措施与方法。

各个系（部）、处（室）完成对本部门的服务对象及需求进行认真分析，对本部门的管理职责标准、岗位职责标准进行认真分析和确定；教学单位及相关部门要对专业标准、课程大纲（标准）、专任教师职业能力标准和毕业生标准进行认真分析和确定；提出强化特色与亮点的措施与方法。

各个系（部）、处（室）拟定出本部门诊断与改进工作推进计划，写出诊改自查分析报告。完成每一年度《人才培养质量年度报告》、《人才培养工作状态数据分析报告》等过程材料。

- （一）总体进度安排

学校内部质量保证体系诊改工作实行“整体设计、分步实施”的总体安排。

2018 年，立足校情，在深入分析学校办学定位、专业设置与条件、课程体系与改革、教师队伍与建设、课堂教学与实践、学校管理与制度、质量监控与成效等人才培养工作要素的基础上，查找不足，制订学校内部质量保证体系建设与运行方案。

宣传诊改理念，学习政策文件，邀请诊改专家做专题报告，参加全国职业院校诊改专家委员会组织的培训，赴相关院校交流学习，丰富诊改工作经验，提高诊改工作业务能力。

2019 年，全面启动内部质量保证体系建设与运行工作，完善方案，理清思路，明确建设任务，按照内部质量保证体系设计要求，完善组织体系、目标体系、标准体系、制度体系、校本数据平台等建设工作。

开展学校、专业、课程、教师、学生等五个层面的自我诊改，撰写自我诊改报告。学校对各部门（单位）内部质量保证体系建设与运行情况进行考核，各部门（单位）结合自我诊改报告和学校考核结果，改进工作，质量管理办公室对学校内部质量保证体系诊断与改进工作进行总结、改进，按照上级教育行政部门要求接受复核。

- （二）具体进度安排

1.启动阶段（2018 年 1 月-6 月）成立诊改工作组织机构，依据教育部和自治区教育厅有关诊改文件要求，结合学校“十三五”事业发展规划，制订学校内部质量保证体系建设与运行实施方案。在全校教职工和学生中进行诊改宣传动员，组织培训学习，强化质量意识，创新质量管理理念，明确诊改工作任务。

2.建设与实施阶段（2018 年7月-2018 年12月） 完善规划体系、目标体系、标准体系、制度体系建设，形成目标链、标准链、制度链。建立8字形质量改进螺旋，开展学校、专业、课程、教师、学生各层面的自主诊改。建设学校信息化平台，建立校本大数据中心，实现数据共享。营造内化于心的现代质量文化，不断提高师生员工的满意度和获得感。

3.复核阶段（2019 年 1 月-2019 年 12 月） 依据学校内部质量保证体系建设与运行方案，完成诊改工作复核材料，撰写学校内部质量保证体系自我诊改报告,系统总结学校诊改工作成效，凝练办学特色，接受自治区教育厅专家对诊改工作进行复核。

4.改进阶段（2020 年 1 月-2020 年 12 月） 根据复核意见，针对诊改存在的问题，总结经验，进一步完善学校内部质量保证体系，制定全面提升学校质量的整改方案，进行持续改进，提升诊改运行效果。内部质量保证体系建设与运行任务分解见附件1。

- 九、工作内容

根据《新疆维吾尔自治区高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进实施方案》要求，结合学院“内部质量保证体系诊断与改进”工作任务，以“自治区高职院校内部质量保证体系诊断项目表”为基础；制定我院内部质量保证体系诊断项目任务分解表(附件1)

- 十、工作要求

1、建立诊改制度，开展多层面多维度诊断与改进工作。按照自治区教育厅的要求，我院要将诊改工作与工作总结、计划和考评进行一体化设计，以诊改为手段总结学院、部门与个人年度工作，制定下年度工作计划，开展多层面多维度的诊断与改进工作；同时，部门诊改结论应与部门绩效考核、年度津贴挂钩；个人诊改结论与个人职务晋升、聘任挂钩。

2、学院系（部）、处（室）开展本部门的自主诊断与改进工作。各系（部）处（室）要结合本系（部）处（室）工作的实际情况，组织精兵强将对单位工作进行全面自主诊断、客观深入分析，找出本系（部）处（室）的问题和短板；然后分析问题产生的主要原因，进而制定出切实可行的改进措施或实施意见建议；并且限期进行实施。最后对实施效果进行评估总结（即诊断—分析—制定—评估）。同时写出自主诊改报告、诊改措施实施总结报告上报学院质管办。学院领导小组择机对各系（部）、处（室）的自行诊改进行检查验收,并提出进一步诊改的意见与建议。

3、坚持标准与注重特色相结合。鼓励各系（部）、处（室）根据自己系（部）、处（室）的特色和亮点，在基本诊改的基础上，补充有利于个性化发展的诊改内容，打造、培育教学单位办学和职能部门管理特色。

4、查找问题与改进提高相结合。各系（部）、处（室）在查找重点问题的同时，着重在改进提高上下功夫。不仅要准确找出存在的重点、重大问题，同时还要提出切实可行的改进措施和方法,并且能够在实际工作中收到成效。

5、重视网络建设与数据上报工作。各系（部）、处（室）务必高度重视高校教育信息统计和高校人才培养数据统计的数据上报工作。上报数据必须真实、准确。

6、诊改工作实施程序。教育部此次推行的“高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进”工作要求的程序是：第一，自治区独立设置的高职院校首先以“高等职业院校人才培养工作状态数据”为基础，在3年内至少完成一次质量保证体系诊改工作，并在5年内逐步过渡到每年完成一次质量保证体系诊改工作；第二，适时向自治区教育厅申请复核，列入教育厅年度复核计划；第三，自治区教育厅根据工作规划提出来我院复核的时间；第四，必须在专家组进校前30天将诊改自查报告等资料报自治区教育厅审核，并同时将诊改自查报告等资料在本校校园网公布。

附件1：

阿克苏职业技术学院内部质量保证体系建设与运行任务分解及具体进度安排表

| 类别 | 建设任务 | 成果形式 | 牵头 部门 | 协助 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健全 组织 | 学校成立质量控制与绩效考核办公室 | 学校印发文件，明确质量管理办公室职责，人员配备到位。 | 党委组织部 | 人事处 |  |
|  | 学校成立学校质量保证委员会 | 学校印发文件，明确学校质量保证委员会成员及职责。 | 党委组织部 | 教务处 |  |
|  | 二级教学单位成立质量保证工作组，专业（课程）教研室成立质量保证工作小组 | 二级教学单位印发文件，明确本单位质量保证工作组专业（课程）质量保证工作小组的成员及职责。 | 党委组织部 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 厘清各部门（二级单位）、科室(教研室)工作职责，明确学校党委、行政、单位（部门）、教研室（科室）、教师（教职工）、学生各层级人才培养质量保证主体责任 | 汇编学校各部门）职责及明确学校各层级人才培养质量保证主体责任。 | 党委组织部 | 各部门 二级单位 |  |
| 明确 目标 | 学校“十三五”发展目标 | 以创建国家优质高等职业院校这一总目标为指引，建立清单，明确学校重点工作领域“十三五”发展目标。 | 党政办公室 | 相关部门 |  |
|  | 各专业“十三五”发展目标 | 根据学校专业建设“十三五”发展目标和二级单位专业群发展目标，明确各专业 “十三五”发展目标。 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 课程“十三五”发展目标 | 根据学校课程建设“十三五”发展目标和二级单位课程发展目标，明确各课程 “十三五”发展目标。 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 教师个人“十三五”发展目标 | 根据学校师资队伍建设“十三五”发展目标和二级单位发展目标，明确教师个人“十三五”发展目标。 | 人事处 | 二级单位 |  |
|  | 学生个人发展目标 | 根据学校学生全面发展“十三五”发展目标，明确学生个人“十三五”期间发展目标。 | 学生处 | 二级单位 |  |
| 完善 规划 | 学校事业发展“十三五”规划 | 学校事业发展“十三五”规划文本 | 党政办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 学校专业建设与发展规划 | 学校专业建设与发展规划文本 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 学校课程建设规划 | 学校课程建设规划文本 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 学校师资队伍建设规划 | 学校师资队伍建设规划文本 | 人事处 | 二级单位 |  |
|  | 学校学生全面发展规划 | 学校学生全面发展规划文本 | 学生处 | 二级单位 |  |
|  | 学校创新创业教育规划 | 学校创新创业教育规划文本 | 教务处 | 招生就业处 二级单位 |  |
|  | 学校产教融合发展规划 | 学校产教融合发展规划文本 | 党政办公室 | 二级单位 |  |
|  | 学校科技与社会服务规划 | 学校科技与社会服务规划文本 | 教务处（科研处） | 二级单位 |  |
|  | 学校校园建设规划 | 学校校园建设规划文本 | 总务处 | 总务处 |  |
|  | 学校校园文化建设规划 | 学校校园文化建设规划文本 | 宣传部 | 二级单位 |  |
|  | 学校智能校园建设规划 | 学校智能校园建设规划文本 | 信息中心 | 二级单位 |  |
|  | 学校国际交流与合作发展规划 | 学校国际交流与合作发展规划文本 | 党政办公室 | 二级单位 |  |
|  | 学校内部质量保证体系建设规划 | 学校内部质量保证体系建设规划文本 | 教务处 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 专业群（课程）建设规划 | 专业群（课程）建设规划文本 | 二级单位 | 教务处 |  |
|  | 各专业建设与发展规划 | 各专业建设与发展规划文本 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 课程建设规划 | 课程建设规划文本 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 教师个人发展规划 | 教师个人发展规划文本 | 人事处 | 二级单位 |  |
|  | 学生个人发展规划 | 学生个人发展规划文本 | 学生处 | 二级单位 |  |
| 制定 计划 | 学校年度工作计划 | 学院年度工作计划文件 | 党政办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 各部门（二级单位）年度工作计划 | 各部门（二级单位）年度工作计划文本 | 党政办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 各专业年度工作计划 | 各专业年度工作计划文本 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 课程年度工作计划 | 各课程年度工作计划文本 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 教师（教职工）年度工作计划 | 教师（教职工）年度工作计划文本 | 人事处 | 二级单位 |  |
|  | 学生年度学习计划 | 学生年度学习计划文本 | 学生处 | 二级单位 |  |
| 建立 标准 | 校级基本标准 | 国家优质高职院校标准文本 | 党政办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  |  | 新专业设置标准、合格专业标准等标准文本 | 教务处 | 各部门 二级单位 |  |
|  |  | 新开课程标准、合格课程标准、校级精品在线开放课程标准等标准文本 | 教务处 | 各部门 二级单位 |  |
|  |  | 新入职教师标准、合格教师标准、教师职称评审标准、骨干教师标准等标准文本 | 人事处 | 各部门 二级单位 |  |
|  |  | 思想政治素质标准、科学文化素质标准、身心健康素质标准、职业能力素质标准等标准文本 | 学生处 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 专业建设与发展标准 | 各专业依据学校专业建设基本标准，自行制定本专业建设与发展标准。 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 课程建设标准 | 各课程依据学校课程建设基本标准，自行制定本课程建设标准。 | 教务处 | 二级单位 |  |
|  | 教师发展标准 | 教师个人依据学校教师发展基本标准，自行制定个人发展标准。 | 人事处 | 二级单位 |  |
|  | 学生发展标准 | 教师个人依据学校学生发展基本标准，自行制定个人发展标准。 | 学生处 | 二级单位 |  |
| 制（修） 订制度 | 规范制度建设程序，制度内容要求，确保制度落实。 | 学校制度建设文件 | 党政办公室 | 各部门 |  |
|  | 梳理学院各部门制度，完成制度的“存、 废、改、合、立”。 | 学校制度文本汇编 | 党政办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 保障建立常态化诊断与改进机制 | 内部质量保证体系建设与运行管理办法 | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 建立过程信息监测分析与质量事故预警制度 | 质量事故预警制度 | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 建立质量事故管控反馈机制，制定质量事故分类、分等的认定管理办法；建立学校、院（系）两级质量事故投诉受理机构，制定质量事故投诉、受理、反馈制度。 | 质量事故认定及处理办法 | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 学校质量年度报告制度 | 学校质量年度报告制度文本 | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |
| 数据平台建设 | 建设校本数据管理平台，开发基于大数据应用的人才培养状态数据分析，实现质量监控预警 | 1.校本数据平台建设方案 2.校本质量监控数据平台 3.人才培养状态数据采集与管理规定 | 信息中心 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 人才培养状态数据采集 | 人才培养状态数据实时采集 | 教务处 | 各部门 二级单位 |  |
| 质量文化建设 | 质量文化建设方案 | 1.质量文化建设方案； 2.教师(教职工)、学生等不同人员行为规范； 3.形成质量文化成果 | 党委宣传部 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 质量文化建设诊改 | 质量文化建设诊改计划及诊改总结报告 | 党委宣传部 | 各部门 二级单位 |  |
| 诊改运行机制建设 | 建立年度工作（学习）计划总结机制 | 学校、部门、二级单位、专业、课程、教师（教职工）、学生各层面年度工作（学习）计划及工作（学习）总结 | 教务处 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 建立诊改工作报告机制 | 学校、专业（教研室）、课程（教研室）、教师、学生各质量保证主体年度自我诊改工作报告 | 教务处 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 建立诊改工作协调机制 | 诊改工作会议协调制度 | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 建立信息管理机制 | 诊改工作信息管理队伍及管理制度 | 教务处 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 建立自我诊改工作机制 | 学校各层面质量保证主体诊改工作计划及自我诊改工作总结报告文本 | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |
|  | 建立考核性诊改工作机制 | 1.学校考核性诊改方案； 2.学校绩效考核管理办法； 3.学校年度考核性诊改报告文本； 4.学校质量年度报告 | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |
| 诊改 提高 | 根据诊断出的问题进行改进 | 改进台账（整改项目、措施、时间节点等） | 质量控制与绩效办公室 | 各部门 二级单位 |  |